Приложение

к приказу минобразования

Ростовской области

от  06.09.2012  №  786

План - график

по подготовке и обеспечению проведения

государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений  Ростовской области  в  2013 году

| № п/п | # Мероприятия | ## Сроки | ## Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение |  |  |
| 1.1 | Разработка и внесение изменений в региональную нормативную правовую базу проведения государственной (итоговой) аттестации в 2013 году (по мере необходимости). | сентябрь- апрель | сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области |
| 1.2. | Подготовка предложений о составе: - государственной экзаменационной комиссии Ростовской области; - - областных предметных комиссий (подкомиссий) по общеобразовательным предметам; - областной конфликтной комиссии; - уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии Ростовской области (далее – ГЭК РО); - руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), организаторов ППЭ для проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в 2013 году; - о перечне территорий, в которые экзаменационные материалы доставляются накануне дня проведения экзамена. | сентябрь-декабрь | сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО), образовательные учреждения среднего профессиональ- ного и высшего профессиональ-ного образования (далее - ОУ СПО, ВПО) |
| 1.3. | Подготовка проектов приказов минобразования Ростовской области: - Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Ростовской области для проведения единого государственного экзамена в 2013 году; - Об утверждении председателей областных предметных комиссий (подкомиссий) по общеобразовательным предметам при проведении ЕГЭ в 2013 году; - Об утверждении персональных составов областных предметных комиссий (подкомиссий) по общеобразовательным предметам при проведении ЕГЭ в 2013 году; - Об утверждении списка лиц, допущенных к экзаменационным материалам государственной (итоговой) аттестации в 2013 году; - Об утверждении персонального состава областной конфликтной комиссии при проведении ЕГЭ в 2013 году; - Об утверждении сроков проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в Ростовской области в 2013 году; - Об утверждении сроков досрочного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ГВЭ для выпускников образовательных учреждений исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной (итоговой) аттестации в 2013 году; - О формировании ППЭ в досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ЕГЭ, ГВЭ в 2013 году; - Об утверждении персонального состава организаторов (временных коллективов), в том числе руководителей ППЭ при проведении ЕГЭ по общеобразовательным предметам в ППЭ в 2013 году; - Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, в Ростовской области в 2013 году и др. | сентябрь- июль | сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области |
| 2. | Мероприятия по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Ростовской области в 2013 году |  |  |
| 2.1. | Организация взаимодействия с федеральными структурами, обеспечивающими проведение государственной (итоговой) аттестации. | в течение учебного года | сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области, Государствен ное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» (далее – ГБУ РО «РОЦОИСО») |
| 2.2. | Мероприятия по организационно– технологическому обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | в течение учебного года | ГБУ РО «РОЦОИСО», МОУО, сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области |
| 2.3. | Мероприятия по соблюдению режима информационной безопасности при доставке, хранении, учёту и выдаче экзаменационных материалов, определению мест хранения экзаменационных материалов и схемы их доставки в ППЭ. | март | сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области, МОУО, ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 2.4. | Мероприятия по обеспечению взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений области в 2013 году: - Главным управлением МВД Российской Федерации по Ростовской области; - Главным управлением Федеральной службы исполнения наказания России по Ростовской области; - Главным управлением МЧС России по Ростовской области; - прокуратурой Ростовской области; - Департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений; - министерством здравоохранения Ростовской области; - министерством по физической культуре и спорту Ростовской области; - министерством культуры; - министерством транспорта Ростовской области; - министерством промышленности и энергетики Ростовской области; - военным комиссариатом Ростовской области; - Ростовским филиалом ОАО «Ростелеком»; - областными общественными организациями; - политическими партиями. | март- июнь | сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области |
| 2.5. | Мероприятия по размещению на официальном сайте минобразования области нормативных правовых и инструктивно – методических документов по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений области. | в течение учебного года | сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО», МОУО |
| 2.6. | Оформление заявки на КИМы для проведения ЕГЭ и новой формы ГИА-9 в 2013 году (в соответствии с письмом ФГБУ «Федеральный центр тестирования»). | март | ГБУ РО «РОЦОИСО», сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области |
| 2.7. | Получение из Федерального центра тестирования экзаменационных материалов для проведения ГВЭ, ЕГЭ, новой формы ГИА-9; хранение, учёт и выдача экзаменационных материалов с соблюдением режима информационной безопасности | февраль - июль | ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 2.8. | Мероприятия по проведению досрочного, основного этапов проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, среднего (полного) общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, в 2013 году. | апрель- июль | сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области, МОУО, ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 2.9. | Мероприятия по проведению дополнительного этапа проведения ЕГЭ в период вступительных испытаний в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования, расположенные на территории области. | май- июль | сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО», ОУ СПО, ВПО |
| 2.10. | Мероприятия по организации работы структур, обеспечивающих организацию и проведение ЕГЭ: - ГЭК РО; - уполномоченные представители ГЭК РО; - областные предметные комиссии (подкомиссии); - областная конфликтная комиссия; - общественные наблюдатели. | январь- июль | сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО», МОУО, ОУ СПО, ВПО |
| 2.11. | Мероприятия по работе структур, обеспечивающих организацию и технологическое сопровождение ЕГЭ. | январь- июль | ГБУ РО «РОЦОИСО», МОУО, сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области |
| 2.12. | Мероприятия по организации: - оформления свидетельств о результатах ЕГЭ; - выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ участникам ЕГЭ; - оформления справки о результатах государственной (итоговой) аттестации с участием ТЭК. | июль- август | ГБУ РО «РОЦОИСО», МОУО, ОУ |
| 2.13. | Мероприятия по привлечению совершеннолетних дееспособных граждан РФ в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений области, в том числе по привлечению различных общественных организаций, объединений, представителей социально активного населения, и их аккредитации. | апрель- июль | МОУО, ГБУ РО «РОЦОИСО», сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области |
| 2.14. | Мероприятия по определению и формированию сведений: - о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения ЕГЭ; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах расположения ППЭ; - о сроках, местах и порядке информирования участников ЕГЭ о результатах ЕГЭ и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ в 2013 году и размещению в СМИ, осуществляющих публикацию нормативных правовых актов Правительства Ростовской области, а также официальном сайте минобразования области. | декабрь, апрель | сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области, МОУО |

| 3. | Работы по формированию и ведению региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ, проверке экзаменационных работ участников ЕГЭ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Организация формирования и ведения региональной информационной системы (РИС), в том числе: - разработка календарного плана внесения информации в региональную систему обеспечения проведения ЕГЭ с образовательными учреждениями, реализующими основные образовательные программы среднего (полного) общего образования, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, органами местного самоуправления в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.01.2012 №36; - разработка графика выдачи результатов участникам ЕГЭ, печати свидетельств о результатах ЕГЭ для предоставления в органы местного самоуправления, образовательные учреждения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.01.2012 №36; - мероприятия по организации мониторинга полноты, достоверности и актуальности внесенных сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ; - мероприятия по организации доступа к сведениям, содержащимся в региональной информационной системе обеспечения и проведения ЕГЭ в соответствии с действующим законодательством; - мероприятия по созданию необходимых мер по защите сведений, содержащихся в региональной информационной системе обеспечения и проведения ЕГЭ при их обработке, хранении, обмену информацией в соответствии с действующим законодательством в области защиты информации | сентябрь-октябрь март-апрель в течение года сентябрь-ноябрь сентябрь-ноябрь | ГБУ РО «РОЦОИСО ГБУ РО «РОЦОИСО ОУ, МОУО, ГБУ РО «РОЦОИСО ГБУ РО «РОЦОИСО ГБУ РО «РОЦОИСО |
| 3.2. | Обеспечение взаимодействия региональной информационной системы с федеральной информационной системой, министерством общего и профессионального образования области, органами местного самоуправления, образовательными учреждениями начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионально образования; образовательными учреждениями, реализующими основные образовательные программы среднего (общего) образования | в течение учебного года | ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 3.3. | Обеспечение проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ, в том числе обработки бланков, проверки ответов участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом и обработки протоколов проверки предметными комиссиями развернутых ответов участников ЕГЭ. | апрель-июль | ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 3.4. | Обеспечение автоматизированного распределение экзаменационных работ между членами предметных комиссий, определение окончательных баллов за ответы участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом с использованием специализированных аппаратно-программных средств. | апрель-июль | ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 3.5. | Обеспечение направления в уполномоченную на федеральном уровне организацию результатов обработки бланков ЕГЭ, результатов проверки ответов участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом. | по отдель-ному графику | ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 4. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышению квалификации организаторов государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Ростовской области |  |  |
| 4.1. | Участие организаторов ЕГЭ, экспертов по проверке заданий (область «С»), экспертов территориальных комиссий по проверке работ ГИА-9, системных администраторов (ГБУ РО «РОЦОИСО») в федеральных, межрегиональных, региональных совещаниях, семинарах по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ. | октябрь- март | сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 4.2. | Реализация программ по подготовке и переподготовке организаторов ЕГЭ, ГИА-9: - членов предметных комиссий; - уполномоченных ГЭК РО; - ответственных за организацию ЕГЭ, ГИА-9 в МОУО, - ответственных за организацию ЕГЭ в ОУ ВПО, СПО; - руководителей ППЭ; - руководителей и операторов ППОИ; - общественных наблюдателей и др. | январь- май | сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области, Государствен ное образовательное учреждение дополнитель ного профессиональ ного образования «Ростовский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее – РО ИПК и ПРО), ГБУ РО «РОЦОИСО», МОУО, ОУ ВПО, СПО |
| 4.3. | Совещания с участием специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений области в 2013 году. | в течение учебного года | сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 4.4. | Совещания с участием руководителей областных государственных образовательных учреждений по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений области в 2013 году. | в течение учебного года | сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 4.5. | Совещания с участием организаторов ЕГЭ в ОУ ВПО и СПО области по вопросам организации и проведения вступительных испытаний в форме ЕГЭ. | май- июнь | сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО», ОУ ВПО и СПО |
| 5. | Мероприятия по обеспечению информирования о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Ростовской области в 2013 году |  |  |
| 5.1. | Подготовка материалов для публикации в СМИ об особенностях участия выпускников школ области в государственной (итоговой) аттестации в 2013 году, участие в пресс-конференции по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Ростовской области в 2013 году, в том числе в форме ЕГЭ. | в течение учебного года | сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 5.2. | Подготовка материалов для проведения теле -, радио передач об особенностях участия выпускников области в государственно (итоговой) аттестации в 2013 году. | в течение учебногогода | сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 5.3. | Организация работы «горячей» телефонной линии по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2013 году. | в течение учебного года | сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области |
| 5.4. | Мониторинг исполнения МОУО, общеобразовательными учреждениями федеральных, региональных нормативных правовых документов, регламентирующих государственную (итоговую) аттестацию выпускников общеобразовательных учреждений, в том числе поручения Президента РФ от 10.04.2011 №ПР-940 по реализации Плана мероприятий по совершенствованию порядка проведения ЕГЭ на 2011-2013 годы | в течение учебного года | сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области |
| 6. | Подведение итогов проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Ростовской области в 2013 году |  |  |
| 6.1. | Аналитический отчет об итогах организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Ростовской области в 2013 году, в том числе в форме ЕГЭ. | август- сентябрь | сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 6.2. | Подготовка сборников: - «Результаты государственной (итоговой) аттестации в новой форме выпускников 9-х классов Ростовской области в 2013 году»; - «Результаты ЕГЭ 2013 года в Ростовской области». | август | сектор мониторинга и обеспечения проведения Г(И)А обучающихся минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» |