Отдел образования администрации

Мартыновского района Ростовской области

# Приказ

28.12.2011 г.                                                                 №   463

сл. Б. Мартыновка

Об утверждении планов-графиков по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11(12) классов общеобразовательных учреждений

Мартыновского  района в 2012 году.

В соответствии с пунктом 4 ст. 15 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», на основании  Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 28.11.2008 № 362, зарегистрирован Министерством юстиции РФ 13.01.2009, регистрационный №13065),  Порядка проведения единого государственного экзамена (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2009 № 57, с изменениями от 09.03.2010 года  № 170), Порядка проведения государственного выпускного экзамена, утвержденного приказом Минобразования России от 03.03.2009 № 70,  Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации,  утверждённого приказом Минобразования России от 3 декабря 1999 года №1075  с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом МО РФ от 21.01.2003 г. № 135 и зарегистрированного Минюстом России 03.02.2003 года № 4170,  в части  проведения ГИА в 9 классе,  приказов Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.02.2010 года № 84 «Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования с участием территориальных экзаменационных комиссий на территории области», и    от 07.12.2011 года № 1017 «Об утверждении плана-графика по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Ростовской области», в целях организованного и качественного проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников  9, 11(12) классов общеобразовательных учреждений Мартыновского района в 2012 году

Приказываю:

1. Утвердить:

1.1.  План – график по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений Мартыновского района в 2012 году (приложение №1).

1.2. План-график по организации и проведению  государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений Мартыновского района в 2012 году (приложение № 2).

2.  Рекомендовать руководителям  общеобразовательных учреждений использовать данные планы в практической деятельности при  организации и проведении  государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11(12) классов.

3. Контроль  исполнения данного приказа возложить на заместителя заведующего отделом образования Е.С. Мартынову.

3аведующий  отделом образования                                            В.В.Курысь

Исп. Т.И. Ситникова,

Тел. 8-86395-3-02-78

Приложение № 1

к приказу отдела образования

от  28.12.2010 г. № 463

План - график

работ по организации и  проведению

государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений  Мартыновского района   в  2012 году

| № п/п | # Мероприятия | ## Сроки | ## Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектов приказов отдела образования администрации Мартыновского района: - Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов в общеобразовательных учреждениях Мартыновского района в 2012г.; # - Об утверждении Порядка формирования и ведения муниципальной базы данных об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена, обеспечения взаимодействия и доступа к содержащейся в ней информации на территории Мартыновского района; - Об утверждении технических и организационных требований к обмену информацией, порядку и условиям доступа к информации, содержащейся в муниципальной базе данных об участниках единого государственного экзамена; - О сроках и порядке ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету; - Об участии в ЕГЭ в досрочный период; - О проведении ЕГЭ по русскому языку и математике в 2012г. (в соответствии с расписанием Рособрнадзора); - Об участии в ЕГЭ по предметам по выбору в 2012г. (в соответствии с расписанием Рособрнадзора); - Об аккредитации общественных наблюдателей за проведением ЕГЭ в Ростовской области в 2012г.; - Об информационной безопасности; - Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам на государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11(12) классов в общеобразовательных учреждениях; - О персональной ответственности лиц, имеющих доступ к муниципальной базе данных участников ЕГЭ; - О проведении пробных ЕГЭ; - О передаче, хранении и уничтожении материалов и документов строгой отчетности по ЕГЭ и ГВЭ и др. | январь-июнь | Специалист отдела образования |
| 1.2. | Внесение корректив в муниципальную нормативно-правовую базу, регламентирующую проведение ЕГЭ в 2012г. на основании приказов Рособрнадзора, Ростобрнадзора, минобразования РФ и МО и ПО РО | январь-июнь | Специалист отдела образования |
| 1.3. | Подготовка проекта постановления администрации Мартыновского района «О мерах по созданию условий для проведения единого государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях района в 2012 году», распоряжений «Об участии в ЕГЭ по предметам», «О мерах по предотвращению конфликта интересов» | апрель | Специалист администрации Мартыновского района |
| 2. | Мероприятия по организации и проведению ЕГЭ |  |  |
| 2.1. | Организация взаимодействия с региональными структурами, обеспечивающими проведение ЕГЭ. | в течение года | отдел образования |
| 2.2. | Проведение семинаров с педагогами, включенными в составы временных коллективов по вопросам предупреждения коррупции в период проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников | апрель-май | секретарь комиссии по противодействию коррупции в Мартыновском районе |
| 2.3. | Изучение Федеральных законов от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» и от 02.03.2007 № 25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации» | апрель-май | секретарь комиссии по противодействию коррупции в Мартыновском районе |
| 2.4. | Проведение семинаров с педагогами, включенными в составы временных коллективов по вопросам прав и свобод граждан и соблюдения этических норм поведения на всех этапах подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников | апрель-май | юрист Администрации Мартыновского района |
| 2.5. | Организация работы «горячей линии» и «телефона доверия» для приема сообщений граждан о фактах коррупции в период подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников | постоянно | Администрации Мартыновского района, отдел образования |
| 2.6. | Организация работы форума на сайтах отдела образования и администрации Мартыновского района по вопросам организации, подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации | постоянно | Администрации Мартыновского района, отдел образования |
| 2.7. | Определение транспортных схем доставки: - экзаменационных материалов; - выпускников в пункты проведения экзамена ( ППЭ). | в соответствии с расписанием ЕГЭ | отдел образования |
| 2.8. | Обеспечение взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами по созданию условий для проведения ЕГЭ: - отделом внутренних дел Мартыновского района; - здравоохранением; - отдел ГО и ЧС по Мартыновскому району; - ГИБДД; - Волгодонскими и Мартыновскими электросетями; - инспекцией Госпожнадзора; - Волгодонским отделением ЛТУ.. | май, июнь | отдел образования |
| 2.9 | Обеспечение ОУ района нормативными, инструктивными и методическими материалами по вопросам организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ в 2012 году. | январь-июнь | отдел образования |
| 2.10 | Получение из РОЦОИСО экзаменационных материалов для проведения: - репетиционного экзамена; - государственного выпускного экзамена; - государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ. | В соответствии со сроками, утвержденными МО РФ | Специалист отдела образования |
| 2.11 | Организационные мероприятия по проведению досрочной, повторной государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов (в соответствии с приказами Рособрнадзора, Минобразования РФ и РО). | апрель-июль | отдел образования |
| 2.12 | Организационные мероприятия по проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов в основные сроки (в соответствии с приказами Рособрнадзора, Минобразования РФ и РО). | май - июнь | отдел образования |
| 2.13 | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ участникам ЕГЭ. | июнь | ОУ, отдел образования |
| 2.14 | Обеспечение широкого привлечения представителей общественности при проведении ЕГЭ в качестве наблюдателей. | май-июнь | ОУ, отдел образования |
| 2.15 | Согласование маршрутов по подвозу учащихся к ППЭ с ГИБДД | май-июнь | отдел образования |
| 2.16 | Назначение ответственных за: -организацию и проведение ЕГЭ, - составление муниципальной базы данных | Ноябрь | Заведующий отделом образования |
| 2.17 | Согласование с Министерством общего и профессионального образования Ростовской области пунктов проведения ЕГЭ и составов временных коллективов | Январь-февраль | Заведующий отделом образования |
| 2.18 | Организация и проведение репетиционного экзамена по технологии ЕГЭ | апрель | ОУ, отдел образования |
| 2.19 | Проведение в образовательных учреждениях родительских собраний по вопросам ознакомления с нормативно-правовыми документами, регламентирующие проведение ЕГЭ, права и обязанности участников ЕГЭ и т.д. | В течение учебного года | Руководители ОУ |
| 2.20 | Проведение единого государственного экзамена в аудиториях по 15 человек (кабинеты), исключая использование коридоров и спортивных залов. | Май-июнь 2012 г. | отдел образования руководители ОУ |
| 2.21 | Оформление информационно-разъяснительных стендов в ОУ по проведению ЕГЭ в 2012 году для учащихся, учителей, родителей выпускников | постоянно | Руководители ОУ |
| 2.22 | Проведение контроля уровня обученности выпускников 11 классов в ОУ | Согласно плану внутришкольного контроля | Руководители ОУ |
| 3. | Работа по формированию информационной базы данных Мартыновского района |  |  |
| 3.1. | Формирование муниципальной базы данных в соответствии с требованием Рособрнадзора, включающими показатели о (об) : - отделе образования администрации Мартыновского района; - общеобразовательных учреждениях; - выпускниках общеобразовательных учреждений; - пунктах проведения ЕГЭ; - временных коллективах; - специалистах, обеспечивающих проведение ЕГЭ | январь- июнь | отдел образования |
| 3.2. | Формирование временных коллективов для проведения ЕГЭ | Февраль - март | Руководители ОУ. Специалисты отдела образования |
| 3.3. | Формирование заявок от выпускников текущего года, прошлых лет и иностранных граждан на участие в ЕГЭ | Январь- март | Специалисты отдела образования Руководители ОУ |
| 4. | Мероприятия по совершенствованию порядка подготовки и проведения ЕГЭ |  |  |
| 4.1. | Анализ учебных планов образовательных учреждений, используемых УМК, их преемственность в ОУ | август сентябрь | Специалист отдела образования |
| 4.2. | Участие администраторов ЕГЭ в региональных и зональных совещаниях- семинарах по вопросам организации и проведения ЕГЭ. | март | Специалист отдела образования |
| 4.3. | Участие в зональных семинарах по подготовке и переподготовке организаторов ЕГЭ: - уполномоченных ГЭК; - ответственных за организацию ЕГЭ; - руководителей ППЭ. | апрель | ОУ, ОО |
| 4.4. | Участие в областных совещаниях специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов. | ежеквартально | минобразование Ростовской области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 4.5. | Организация и проведение совещаний по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов с: - руководителями ОУ; - заместителями директоров по УВР; - руководителями РМО; - учителями - предметниками | ноябрь декабрь март апрель | Специалист отдела образования |
| 4.6 | Участие в зональных совещаниях специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей общеобразовательных учреждений и организаторов ЕГЭ «Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений области в 2012 году». | апрель | минобразование Ростовской области, ГБУ РО РОЦОИСО, МОУО |
| 5. | Мероприятия по обеспечению информирования о проведении ЕГЭ |  |  |
| 5.1. | Организация работы «горячей» телефонной линии по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2012 году. | в течение года | Отдел образования |
| 5.2. | Взаимодействие со средствами массовой информации | в течение года | Отдел образования |
| 5.3. | Составление и предоставление в Минобразование области отчетов по итогам участия Мартыновского района в ЕГЭ | Июнь-июль | Специалист отдела образования |
| 5.4. | Мониторинг исполнения общеобразовательными учреждениями федеральных, региональных, муниципальных нормативных правовых документов, регламентирующих государственную (итоговую) аттестацию выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений. | в течение года | Отдел образования |
| 6. | Подведение итогов проведения единого государственного экзамена в Мартыновском районе в 2012 году |  |  |
| 6.1. | Аналитический отчет об итогах организации и проведения ЕГЭ в 2012 году | август | Отдел образования |
| 6.2. | Педагогический анализ содержания и результатов ЕГЭ 2012 года по русскому языку, литературе, математике, физике, истории, обществознанию, химии, биологии, географии, информатике, иностранным языкам. | октябрь | Отдел образования |
| 6.3. | Работа секции руководителей ОУ на августовской конференции «Об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений в 2012 году». | август | Отдел образования |

Приложение № 2

к приказу отдела образования

от  28.12.2010 г. № 463

План-график

подготовки и проведения  государственной (итоговой) аттестации

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Мартыновского района, проводимой территориальными экзаменационными комиссиями и в  традиционной форме в 2012 году (ГИА-9)

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование заявок из образовательных учреждений (далее - ОУ), об участии в государственной итоговой аттестации в 9 классе (далее - ГИА-9), проводимой в 2012 году территориальными экзаменационными комиссиями (далее ТЭК). | январь -февраль | Отдел образования, ОУ |
|  | Представление заявки, согласованной с общеобразовательными учреждениями, в Минобразование на участие в апробации ГИА-9. | январь- февраль | Отдел образования, ОУ |
|  | Подготовка приказа об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, осуществляющих проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК и количества обучающихся, проходящих в 2012 году государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку, математике, биологии, физике, химии, географии, литературе, истории и обществознанию по новой форме. | февраль | Отдел образования, ОУ |
|  | Проведение совещаний и семинаров по вопросам нормативного правового и методического обеспечения проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. | февраль-май | Отдел образования, ОУ |
|  | Внесение изменений и дополнений в муниципальные нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА выпускников IX классов с участием ТЭК в соответствии с рекомендациями Минобразования | февраль-апрель | Отдел образования, ОУ |
|  | Подготовка и утверждение распорядительных документов по проведению ГИА-9. | февраль-апрель | Отдел образования, ОУ |
|  | Формирование и согласование составов: - территориальных экзаменационных комиссий; - территориальных предметных комиссий; - территориальных конфликтных комиссий; - руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ); - общественных наблюдателей. | февраль-апрель | Отдел образования, ОУ |
|  | Доведение до сведения ОУ, выпускников и их родителей, нормативных и распорядительных документов по организации и проведению ГИА-9. | Февраль - июнь | Отдел образования, ОУ |
|  | Организация и проведение обучения: -председателей территориальных предметных комиссий; - руководителей районных методических объединений учителей-предметников; - учителей-предметников, работающих в выпускных классах; - руководителей и организаторов ППЭ. | февраль-май | Отдел образования, ОУ |
|  | Организация работы ОУ по подготовке ППЭ. | Апрель | Отдел образования, ОУ |
|  | Утверждение перечня ППЭ по предметам по выбору и пунктов проверки экзаменационных материалов (ППЭМ) и осуществление контроля за их соответствием установленным требованиям. | Апрель | Отдел образования, ОУ |
|  | Мониторинг количества выпускников IX классов, сдающих обязательные экзамены и экзамены по выбору с участием ТЭК. | Февраль | Отдел образования |
|  | Пакетирование экзаменационных материалов. | Май-июнь | Отдел образования |
|  | Обеспечение ОУ экзаменационными материалами для проведения ГИА-9. | май-июнь | Отдел образования |
|  | Организация условий конфиденциальности при хранении и доставке экзаменационных материалов в ППЭ. | Май-июнь | Отдел образования |
|  | Организация системы общественного наблюдения в ППЭ. Распределение общественных наблюдателей по ППЭ. | Апрель-июнь | Отдел образования |
|  | Организация работы конфликтных комиссий и предметных комиссий. | Май- июнь | Отдел образования |
|  | Проведение ГИА-9. | май- июнь | Отдел образования |
|  | Мероприятия по оформлению справок о результатах ГИА с участием ТЭК | июнь | Отдел образования |
|  | Анализ результатов ГИА-9. | июнь-август | Отдел образования |
|  | Мониторинг исполнения ОУ федеральных, региональных, нормативных правовых документов, регламентирующих проведение ГИА | июнь-август | Отдел образования |
|  | Представление аналитической справки в Минобразование области по итогам проведения ГИА-9 в 2012 году. | сентябрь | Отдел образования |
|  | Организация и проведение совещания с руководителями ОУ по итогам проведения ГИА-9 в 2012 году. | сентябрь | Отдел образования |